## Sheet1
项目进度总结（工作量的计算）
阶段 |  | 计划 | 实际 | 偏差(%)
1 | 计划 | 10 | 10 | 0
1.1 | 配置管理计划 | 2 | 2 | 0
1.2 | 软件测试计划 | 2 | 2 | 0
1.3 | 项目开发计划 | 2 | 2 | 0
1.4 | 绘制甘特图 | 2 | 2 | 0
1.5 | 项目任务简述 | 2 | 2 | 0
1.6 | 完成各计划说明书 | 0 | 0 | 0
2 | 需求与策划 | 13 | 13 | 0
2.1 | 需求分析 | 9 | 9 | 0
2.1.1 | 初步需求分析 | 4 | 4 | 0
2.1.1.1 | 参与初步需求分析讨论 | 0.5 | 0.5 | 0
2.1.1.2 | 参与初步需求分析讨论 | 0.5 | 0.5 | 0
2.1.1.3 | 参与初步需求分析讨论 | 0.5 | 0.5 | 0
2.1.1.4 | 参与初步需求分析讨论 | 0.5 | 0.5 | 0
2.1.1.5 | 参与初步需求分析讨论 | 0.5 | 0.5 | 0
2.1.1.6 | 参与初步需求分析讨论 | 0.5 | 0.5 | 0
2.1.1.7 | 参与初步需求分析讨论 | 0.5 | 0.5 | 0
2.1.1.8 | 参与初步需求分析讨论 | 0.5 | 0.5 | 0
2.1.2 | 明细需求并书写需求说明书 | 4 | 4 | 0
2.1.2.1 | 引言部分 | 1 | 1 | 0
2.1.2.2 | 任务概述部分 | 1 | 1 | 0
2.1.2.3 | 需求规定部分 | 1 | 1 | 0
2.1.2.4 | 运行环境部分 | 1 | 1 | 0
2.1.3 | 整合并审阅需求说明书 | 0.5 | 0.5 | 0
2.1.4 | 最终审阅需求说明书 | 0.5 | 0.5 | 0
2.1.5 | 完成需求分析 | 0 | 0 | 0
2.2 | 游戏策划 | 4 | 4 | 0
2.2.1 | 游戏系统策划 | 1 | 1 | 0
2.2.2 | 游戏剧情策划 | 2 | 2 | 0
2.2.3 | 游戏关卡策划 | 1 | 1 | 0
2.2.4 | 编写策划文档 | 1 | 1 | 0
2.2.5 | 完成策划 | 0 | 0 | 0
2.3 | 完成需求说明书和策划文档 | 0 | 0 | 0
3 | 设计 | 16 | 16 | 0
3.1 | 概要设计 | 2 | 2 | 0
3.2 | 文件格式设计 | 2 | 2 | 0
3.3 | 角色设计 | 2 | 2 | 0
3.4 | 故事设计 | 2 | 2 | 0
3.5 | 场景设计 | 2 | 2 | 0
3.6 | 数值设计 | 2 | 2 | 0
3.7 | 详细设计 | 2 | 2 | 0
3.8 | 武器设计 | 2 | 2 | 0
3.9 | 完成详细设计说明书 | 0 | 0 | 0
4 | 开发 | 53 | 96 | 44.7917
4.1 | 资源制作与收集 | 25 | 43 | 41.8605
4.1.1 | 文本资源 | 4 | 4 | 0
4.1.2 | 音乐资源 | 0.5 | 0.5 | 0
4.1.3 | 音效资源 | 0.5 | 0.5 | 0
4.1.4 | 图片资源 | 4 | 4 | 0
4.1.5 | 模型资源 | 15 | 33 | 54.5455
4.1.5.1 | 场景模型 | 5 | 5 | 0
4.1.5.2 | 角色模型 | 5 | 12 | 58.3333
4.1.5.3 | 武器模型 | 5 | 16 | 68.75
4.1.5.4 | 完成模型制作 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | 脚本资源 | 1 | 1 | 0
4.1.7 | 资源收集、制作完成 | 0 | 0 | 0
4.2 | 编码 | 28 | 53 | 47.1698
4.2.1 | 搭建基本程序框架 | 1 | 1 | 0
4.2.2 | 编写Ogitor插件 | 1 | 3 | 66.6666
4.2.3 | 编写场景读取器 | 1 | 3 | 66.6666
4.2.4 | 完成Entity类及Allen子类。 | 1 | 7 | 85.7143
4.2.5 | 完成控制系统 | 1 | 5 | 80
4.2.6 | 完成道具系统(Props，Weapon，Ammunition） | 2 | 5 | 60
4.2.7 | BattleState的编写 | 2 | 3 | 33.3333
4.2.8 | 完成配置管理 | 3 | 3 | 0
4.2.9 | 完成怪物系统(Monster) | 1 | 4 | 75
4.2.10 | 完成Agent，AIAgent. | 3 | 3 | 0
4.2.11 | 完成MenuState,OptionState,CreaditState,AnimationState。 | 2 | 4 | 50
4.2.12 | 完成TextManager | 2 | 2 | 0
4.2.13 | 完成QAManager及对应的Question。 | 3 | 2 | -50
4.2.14 | 完成AnimationManager | 3 | 2 | -50
4.2.15 | 整合各系统 | 3 | 6 | 50
4.2.16 | 各系统整合完成 | 0 | 0 | 0
4.3 | 基本完成的游戏成品 | 0 | 0 | 0
5 | 测试 | 11 | 20 | 45
5.1 | 设计测试用例 | 3 | 3 | 0
5.1.1 | 设计整合测试测试用例 | 1 | 1 | 0
5.1.2 | 设计系统测试测试用例 | 1 | 1 | 0
5.1.3 | 设计可玩性测试/Alpha测试测试用例 | 1 | 1 | 0
5.1.4 | 完成测试用例设计 | 0 | 0 | 0
5.2 | 实施测试 | 8 | 17 | 52.9412
5.2.1 | 整合测试 | 3 | 6 | 50
5.2.2 | 系统测试 | 3 | 9 | 66.6667
5.2.3 | 可玩性测试/ Alpha测试 | 2 | 2 | 0
5.3 | 完成测试 | 0 | 0 | 0